## Indice
modulo	paquete	objeto	&ACE	HE	HR		Bugsy
aventuras	data	Data_def_Aventuras	100	1	1	Estructura de datos de las aventuras
aventuras	data	data_def_calificacion	100	0,50,5	1	Estuctura de datos de claificaciones
aventuras	data	ffs_aventuras	100	1	1	Agregar,modifica aventuras
aventuras	data	ffs_calificacion	100	0,50,5	1	agregar,modificar,elminar calificaciones
aventuras	data	ffs_detalle_aventuras	100	1	1	Agrega,modifica detalle de aventuras
aventuras	data	data_def_detalle_aventuras	100	1	1,15	Estructura de datos del detalle de aventuras

aventuras	firelistview	flvAventuras	100	4	1	flv de la pantalla principal
aventuras	firelistview	flvDetAventuras	100	1	1	flv detalle aventuras
aventuras	firelistview	FlvManAventuras	100	6	3	Despliegue de aventuras
aventuras	firelistview	FlvCarruselAventuras	100	4	2,3	desplegue del carrusel de aventuras
aventuras	firelistview	panAddCalificar	100	3	5,15	Agrega calificaciones al paquete
aventuras	firelistview	flv_calificar_	100	2	1	browser de calificaciones
aventuras	panta	pan_bus_cli		12		busca y opera cliente
aventuras	panta	pan_man_cli		12		Modifica Clientes
aventuras	panta	pan_ven_cli		12		accesso de venddor a clieenes
aventuras	panta	pan_carro_de_compras	100	8	43,45	Pasa al carro de compras y permite comprar
aventuras	panta	pan_revisa_interesados	90	8	20	NO SE HARA ve el estado de los interesados no comprados
aventuras	panta	pan_estadistica_de_paquetes		12		Muesta estado de los paquetes
aventuras	panta	pan_despliegue_aventuras	100	7	1	Se despliegan las aventuras,no es pantalla
aventuras	panta	pan_man_det_aventuras	100	4	2,3	Mantenciòn detalle aventuras
aventuras	panta	PanManAventuras	100	12	6	Pantalla de ingreso de aventuras
aventuras	panta	PanAventuras	100	12	22	Programa principal
aventuras	panta	PanEdiAventuras	100	8	30,3	Formulario de ingreso de aventuras
aventuras	panta	PanMuestraCalificacion		3	4	despliega calificaciones en la pantalla de aventuras
aventuras	panta	pan_carrusel_detalle	100	5	7,15	Carrusel de detalle
aventuras	panta	pan_subir_Imagen	100	6	5	subir imagen principal
aventuras	panta	pan_edit_detalle_aventuras	100	2	7	Formulario de ingreso de detalle de aventuras
aventuras	panta	PanPrevAventuras	100	5	1,3	Preview de ingreso de aventuras
aventuras	panta	rte_venta_ok		8
aventuras	rte	rteCalificaciones	100	8	20,45	Reporte de calificaciones
aventuras	rte	rte_venta_ok		6
aventuras	rte	rte_paquetes_vendidos		5		reporte de paquetes vendidos
aventuras	rte	rte_digitacion_paquetes		5		reporte digitación de paquetes
constantes		colores	100	1	1	Definicion de colores
constantes		EIdioma	100	1	1	Enumerado de idioma
constantes		PageName	100	1	1	Clase con los nombres de pantalla
general		diccionario	5	3	1	Mapa con el idioma
general		opciones_menu	75	2	2	Carga de las pantallas
utiles	archivo	archivos_planos.dart	100	2	2	Clase para manejar archivos planos
utiles	archivo	ayuda_cvs	100	1	3	Ayuda para cvs
utiles	form	atributos_formulario	75	1	1	Tipos de datos
utiles	form	desplegar_aventura	100	4	2,3	Utilitario para desplegar aventura
utiles	form	desplegar_detalle_aventura	100	2	1	Desplegar detalle de la aventura
utiles	form	subir_Imagen	100	8	1,15	Utilitario para subir imgenes
utiles	form	mi_raised_buttom	100	2	0,5	Boton para ios y android
utiles	menu	ItemMenu	100	1	1	Item del menú
utiles	menu	menuGenerico	100	20	18	menú generico	1

## BUGSY
	Bugsys Aventuras

1	Al tratar de ejecutar del menu por tecera vez una pantalla, se cae	0,3
3	pan_muestra_calificacion falta filtrar por fechas
4	Falta titular tablas en pan_edit_aventura
5	al modificar u nuevo en pan_edit_aventura crea otro registro	0,5
6	El repore de calificaciones sale chueco	4
7	El reporte parece que acumula registros

## pantas
C	PanAventuras
D		Mnu	PanManAventuras
				Float	PanEdiAventuras
						btn	PanManDetAventuras
						flv	FlvDetalleAventuras
						btn	eliminar
						float	PanediDetalleAventuras
						btn	preview
				flv	flvManAventuras
				btn	PanEdiAventuras
						btn	subirImagen
				btn	Eliminar
G		Mnu	pan_muestra_calificacion
				btn	Calificar	panAddCalificar
				flv	flvMuesCalificacion
G				btn	rep_calificaciones
		flv	flvAventuras			PanEdiAventuras
				btn	Detalle	PanCarruseDetalle
						btn	Comprar
						flv	flv_carrusel_aventuras
				btn	Comprar
				btn	Calificar	panAddCalificar
		btn	autentifiquese
		btn	edificio
		btn	extras
		btn	idioma

## bitacora
				Bitacora

Fecha	Desde	Hasta	Hora	Descripción
01/02/19			4,00	Replanteo de la situación de Rupu	Análisis
			7,00	Replanteo de la situación de Rupu	Análisis
02/02/19			2,00	Replanteo de la situación de Rupu	Análisis
			6,00	Construcción	ConSeco
03/02/19			6,00	Construcción	ConSeco
05/02/19	2,15	3,15	1,00	flv_aventuras	ConSeco
	5,00	6,30	1,30	pan_edi_aventuras	ConSeco
	20,00	20,30	0,30	pan_edi_aventuras	ConSeco
	20,30	21,00	0,30	limpieza,divagaciones	ConSeco
	21,45	11,00	1,15	subir_Imagen	ConSeco
06/02/19	14,00	15,30	1,30	Conectando la base	adm
	16,00	16,15	0,15	Se tratara de correr despues del 13	adm
	16,15	17,45	1,30	revisamos pantallas	ConSeco
	19,45	20,15	0,30	revisamos pantallas	ConSeco
	21,00	22,00	1,00	DesplegarAventura	ConSeco
07/02/19	13,00	14,45	1,45	DesplegarAventura	ConSeco
	15,15	15,30	0,15	DesplegarAventura	ConSeco
	15,30	16,00	0,30	panAventuras Llama a frl_aventuras	ConSeco
	16,00	16,30	0,30	flv_aventuras	ConSeco
	17,30	18,15	0,45	Sourcetree-tratando de gacer un commit	adm
	18,15	18,45	0,30	Vision de lo construido	adm
	18,45	19,15	0,30	PanPreviewAventuras	ConSeco
	21,00	22,15	1,15	pan_man_det_aventuras	ConSeco
08/02/19	15,00	16,15	1,15	pan_man_det_aventuras	ConSeco
	17,00	18,00	1,00	pan_carrusel_detalle	ConSeco
	18,30	20,00	1,30	pan_carrusel_detalle	ConSeco
	20,45	21,30	0,45	pan_carrusel_detalle	ConSeco
09/02/19	24,00	24,30	0,30	mi_raised_buttom	ConSeco
	14,00	15,00	2,00	pan_carrusel_detalle	ConSeco
	16,45	18,15	1,30	panAddCalificar	ConSeco
	19,15	19,45	0,30	panAddCalificar	ConSeco
	19,45	20,30	0,45	pan_ver_calificaciones	ConSeco
	21,45	22,45	1,00	pan_ver_calificaciones	ConSeco
12/02/19	14,45	17,00	2,15	rep_calificaciones	ConSeco
	18,00	19,45	1,45	rep_calificaciones	ConSeco
	21,30	23,45	2,15	Emperifollamiento del boton	con seco
13/02/19	16,15	17,15	1,00	Emperifollamiento del boton	ConSeco
	17,15	17,30	0,15	Emperifollamiento del boton	ConSeco
14/02/19	14,00	16,00	2,00	Instalaciòn del xCode	adm
	17,00	18,00	1,00	AndroidX compatibility	adm
	18,30	20,45	2,15	cocoa/Estabilizar aplicación	adm
	21,00	22,30	1,30	Funcionando en google	adm
15/02/19	15,30	15,45	0,15	Bugsy de boton autentificar	Prog
	15,45	16,30	0,45	problema de imagen del menu	Prog
	16,30	17,30	1,00	orden de pan_edi_aventuras	Prog
	18,30	19,00	0,30	Grabacion de pan aventuras	Prog
	20,30	21,30	1,00	bajada de foto	Prog
	22,00	23,00	1,00	bajada de foto	Prog
16/02/19	13,30	14,15	0,45	pan_aventuras	Prog
	14,45	18,15	1,30	pan_aventuras	Prog
	19,45	21,00	0,15	pan_aventuras	Prog
	21,00	21,30	0,30	Problema al ejecutar por tercera vez una pantalla	Prog
	21,30	22,30	1,00	pan-man_aventuras	Prog
	22,30	24,00	1,30	pan_edi_aventuras	Prog
17/02/19	0,00	0,45	0,45	pan_edi_aventuras	Prog
	14,00	15,45	1,45	open -a Simulator	Mierda
	16,15	18,30	1,15	pan_edi_aventuras	Prog
	19,45	22,15	2,30	pan_edi_aventuras	Prog
19/02/19	13,00	14,00	1,00	pan_edi_aventuras	Prog
	14,00	15,00	1,00	pan_edi_aventuras	Prog
	15,00	16,00	1,00	pan_aventuras despliega mal pantalla sin datos	Prog
	17,00	18,15	1,15	pan_edit_aventuras se desordeno la pantalla	Prog
	19,15	20,30	1,15	pan_edit_aventuras el problema de la fecha	Prog
20/02/19	14,30	15,15	0,45	FlvManAventuras	Prog
	15,15	16,00	0,45	PanSubirImagen	Prog
	16,30	17,15	0,45	pan_edit_aventuras recuperacion de clave	Prog
	17,15	18,15	1,00	pan_previev_aventuras	Prog
	20,30	21,30	1,00	PanSubirImagen	Prog
	21,30	22,30	1,00	pan_edit_aventuras borrado y grabado de la imagen	Prog
21/02/19	12,45	14,15	0,30	DesplegarAventura	Prog
	14,15	14,45	0,30	previev Panta	Prog
	17,45	18,15	0,30	pan_man_det_aventuras	Prog
	18,45	20,00	1,15	pan_edit_aventuras mensaj de scaffold	Prog
	20,00	20,15	0,15	DataDefDetalleAventuras	Prog
	20,15	21,30	1,15	PanSubirImagen	Prog
	22,15	23,00	0,45	PanSubirImagen	Prog
22/02/19	14,15	15,00	0,45	edit detalle fotos	Prog
	15,00	16,45	1,45	edit detalle fotos	Prog
	18,00	19,15	1,15	edit detalle fotos	Prog
	19,15	20,45	1,30	edit detalle fotos	Prog
	22,00	24,30	2,30	pan_ver_calificaciones	Prog
23/02/19	15,30	17,30	2,00	pan_ver_calificaciones	Prog
	17,30	18,30	1,00	Themdata	Prog
	19,45	21,15	1,30	Themdata	Prog
	22,00	24,00	2,00	Themedata	Prog
24/02/19	0,00	1,15	1,15	reporte	Prog
26/02/19	14,15	15,15	1,00	reporte	Prog
	18,00	19,30	1,30	reporte	Prog
	20,15	22,30	2,15	reporte	Prog
27/02/19	12,30	13,15	0,45	reporte	Prog
	15,00	17,00	2,00	reporte	Prog
	18,45	20,30	1,45	reporte	Prog
	22,15	24,00	1,45	reporte	Prog
28/02/19	15,15	15,45	0,30	reporte	Prog
	16,00	17,30	1,30	reporte	Prog
	18,45	20,00	1,15	reporte	Prog
	22,30	23,30	1,00	Plantemiento de lo faltante	Análisis
01/03/19	15,30	17,00	1,30	pan_seleccionar_cal_pqte	Prog
	19,30	23,00	3,30	pan_seleccionar_cal_pqte	Prog
02/03/19	15,30	16,30	1,00	flutter_date_picker	Prog
	17,45	19.30	1,45	flutter_date_picker	Prog
	20,15	21,30	1,15	flutter_date_picker	Prog
	22,45	23,45	1,00	flutter_date_picker	Prog
03/03/19	15,30	17,45	2,15	pan_carro_de_compras	Prog
	18,45	21,45	3,00	pan_carro_de_compras	Prog
05/03/19	13,30	17,30	4,00	pan_carro_de_compras	Prog
	18,30	19.30	1,00	pan_carro_de_compras	Prog
06/03/19	13,00	14,30	1,30	pan_carro_de_compras	Prog
	15,00	16,30	1,30	pan_carro_de_compras	Prog
	18,00	20,00	2,00	pan_carro_de_compras	Prog
	20,30	22,15	1,30	pan_carro_de_compras	Prog
07/03/19	16,30	18,00	1,30	redefine PanCarroDeCompras	Prog
	18,15	19,45	1,30	redefine PanCarroDeCompras	Prog
	20,45	22,00	1,15	redefine PanCarroDeCompras	Prog
08/03/19	9,15	10,45	1,30	redefine PanCarroDeCompras	Prog
	11,30	12,15	0,45	redefine PanCarroDeCompras	Prog
	14,30	17,00	2,30	redefine PanCarroDeCompras	Prog
	17,45	21,00	3,15	redefine PanCarroDeCompras	Prog
	21,30	23,45	2,15	redefine PanCarroDeCompras	Prog
09/03/19	12,30	13,15	0,45	termna carro de compras	Prog
	14,30	15,00	0,15	investigando el scrool	Prog
	15,00	17,15	2,15	investigando el scrool	Prog
	18,30	19,30	1,00	se cambiaron los botones	Prog
	19,30	21,00	1,30	ajuste de estilos	Prog
	21,45	22,30	0,45	ajuste de estilos	Prog
12/03/19	9,00	10,30	1,30	compra licencia applee	sdm
	11,30	12,30	1,00	confusion con dispositivo	adm
	12,30	13,45	1,15	Firebase en ios	adm
	14,45	15,00	0,15	Autentificación	Prog
	16,45	18,15	1,30	Autentificación	Prog
	20,00	21,15	1,15	Autentificación	Prog
13/03/19	16,00	17,00	1,00	AndroidX compatibility	adm
	17,45	19,30	1,45	AndroidX compatibility	adm
	21,00	23,15	2,15	AndroidX compatibility	adm
14/03/19	14,45	15,30	0,45	AndroidX compatibility	adm
	15,30	16,00	0,30	Autentificación	adm
	16,30	18,00	1,30	JAVE 8???	adm
	19,30	20,45	1,15	Autentificación	adm
	21,15	21,30	0,15	Autentificación	Prog
15/03/19	21,00	22,30	1,30	detalle aventuras	Prog
16/03/19	11,30	12,30	1,00	detalle aventuras	Prog
	16,00	17,45	1,15	ajuste de coloridos	Prog
	19,45	12,00	4,15	Columnas en ingles	Prog
17/03/19	15,30	17,45	2,15	la tabla	Prog
	18,30	20,45	2,15	se cambia la tabla por listtile	Prog
	21,15	23,00	1,45	edit aventuras	Prog
19/03/19	14,45	15,45	1,00	formato pan edi aventuras	Prog
	18,45	20,15	1,30	Grabacion de edi aventuras	Prog
	21,00	23,45	2,45	Winpoll de edi_aventuras	Prog
20/03/19	11,30	12,15	0,45	Winpoll de edi_aventuras	Prog
	12,45	13,30	0,45	fin winpol	Prog
	13,30	18,30	5,00	Grabacion de edi aventuras	Prog
	19,45	22,34	3,00	Grabacion de edi detalle aventuras	Prog
21/03/19	13,30	15,30	2,00	Grabacion de edi detalle aventuras	Prog
	16,00	17,15	1,15	add estrella	Prog
	18,15	19,15	1,00	add estrella	Prog
	20,00	21,15	1,15	carro de compras	Prog
	21,30	23,00	1,30	carro de compras	Prog
22/03/19	13,45	14,30	0,45	carro de compras	Prog
23/03/19	12,30	12,45	0,15	carro de compras	Prog
	13,00	15,00	2,00	carro de compras	Prog
	15,30	17,30	2,00	carro de compras	Prog
	18,45	20,15	1,30	carro de compras	Prog
	20,45	23,15	2,30	carro de compras	Prog
	24,00	24,30	0,30	carro de compras	Prog
24/03/19	11,45	12,30	0,45	carro de compras	Prog
	12,45	13,30	0,45	carro de compras	Prog
	13,30	14,45	1,15	pan_revisa_interesados	Análisis
	15,15	17,32	2,15	pan_revisa_interesados	Prog
25/03/19	16,30	17,45	1,15	pan_revisa_interesados	Prog
	18,15	20,00	1,45	pan_revisa_interesados	Prog
	21,00	22,30	1,30	pan_revisa_interesados	Prog
26/03/19	11,30	12,45	1,15	scrool	Prog
	14,45	15,30	0,45	scrool	Prog
	17,00	17,45	0,45	pan_revisa_interesados	Prog
	18,30	19,30		manual de usuario	doc
	20,00	21,15		manual de usuario	doc
27/03/19	15,15	17,15	2,00	manual de usuario	doc
	18,00	21,30	3,30	carro de compras	Prog
28/03/19	19,30	20,00	0,30	divagaciones	Prog
29/03/19	16,00	17,45	1,45	pan_revisa_interesados	Prog
	18,30	19,45	1,15	pan_revisa_interesados	Prog
	20,30	22,00	1,30	pan_revisa_interesados	Prog
02/04/19	7,30	10,30	3,00	pan_revisa_interesados	Prog
	11,30	12,30	1,00	pan_revisa_interesados	Prog
	18,30	19,15	0,45	pan_revisa_interesados	Prog
	20,15	21,00	0,45	clientes	doc
	21,30	22,30	1,00	pan_acc_clientes	Prog
03/04/19	13,00	15,00	2,00	pan_bus_clientes	Prog
	16,15	18,00	1,45	pan_bus_clientes	Prog
04/04/19	17,45	19,45	2,00	pan_bus_clientes	Prog
	20,30	21,00	0,30	pan_bus_clientes	Prog
05/04/19	10,00	12,00	2,00	pan_bus_clientes	Prog
					Prog

## Detalle
1	PanAventuras
		FlvAventuras
			DesplegarAventura
			PanCarruselDetalle
			<<Comprar>>
			PanAddCalificar
		<<Edificio>>
		<<Restaurantes>>
2	PanManAventuras
		PanEdiAventuras
		FlvManAventuras

## 1 Presentación
				1 Aventuras Rupu		Clases	DesAventuras	Glosario
							PanAventuras	pantalla
							DatAventuras	Datos

	idioma	Ingles/castellano				glosario	titulo	Aventuras Rupu	Adventures Rupu
	usuario	cliente/vendedor/digitador/gerente					bDetalle	Detalle	Detail
							bCalendario	Calendario	Calendar
							bCalificar	Calificar
							bUsuario	Usuario	User
	botonera						bMonumentos	Monumentos	monuments
		detalle	2 ingreso al carrusel de paquetes			CDVG	mContactar	Contactar	contact
		calendario	3 Tomar fecha			CDVG	mApp	Sobre la Aplicación	app
		Calificar	5 Calificar			C	mPrecio	Precio
	Bsuperior						mMonedas	Monedas	Money
		Usuario	4 Autenticación de usuario			CDVG	bImperdibles	Imperdibles	safety pins
		Monumentos	6 Monumentos			CDVG	mContactar	Contactar	contact
		imperdibles	10Restaurantes y hoteles			CDVG	mSubir fotos	Subir fotos	upload photos
		Inglés	Cambia idioma				mCancelarDiferencia	Diferencia	Difference
							mRVendidos	R Vendidos	R Sold
							mRVacanes	R Bacanes	R Promise
	menu	Contactar	7 Contactar			C	mIPaquetes	I Paquetes	E packages
		App	8 Sobre la app			CDVG	mIBacanes	Bacanes	Bacanes
		Monedas	9 Dolar y Euro			CDVG	mRCalificacion	R calificacion	qualify
		Contactenos	12 Contactar			CDVG	mTomados	Tomados	take two
		Enviar fotos	13 Subir fotos			C	mCompras	Compras	purchases
		diferencia	14 Cancelar diferencia			V	mTercero	Tercero	third
		R Vendidos	15 rep Paquetes vendidos			G	mPerfilar	Perfilar	outline
		R Vacanes	16 Rep Bacanes			G
		I Paquetes	101 Ingreso paquetes			D
		Bacanes	103 Ingreso de Bacanes			D
		Tipos	104 Listado de Tipos			D
		RUPU	105 ingreso descripcion foto RUPU			D
		R Calificaciones	106 Rcalificaciones			G
		Parámetros	107 parámetros			DVG
		Tomados	17 Tomados			C
		Compras	2.2 Revisar carro de compras			C
		Tercero	18 Compra de paquetes por tercero			DVG
		Perfilar	19 Perfilar			G

Información	DatAventuras
	título del paquete
	link de la foto
	descripción del producto
	Valor pesos
	Vigente
	calendario

				2 Carrusel de paquetes
						Clases	DesDetPaquete	Glosario
	botonera						PanDetPaquete	pantalla
							DatDetPaquete	Datos

			3 Tomar fecha			C	bTomarFecha	Fecha	Date
			2.2 Revisar carro de compras			C	bCompras	Compras	purchases
			2.3 Sacar Fotos			C	bSacarFotos	Fotos	Photos

Información	DatDetPaquete
	pro DatAvetura
	descripcion foto
	link foto
	Hora de			3 Tomar Fecha
							Clases	DesTomarFecha	Glosario
								PanTomarFecha	pantalla
								DatTomarFecha	Datos

			3.1 Agregar al carro de compras			C
			3.2 comprar			C

## 2 carrusel paquetes
			Título del paquete			Clases

idioma	Ingles/castellano
usuario	cliente/vendedor/digitador/gerente

							glosario	titulo
Botonera